## Sheet1
GANTT CHART (GROUP 1/C2)
Tasks | Start Date | End Date | Duration | Days Completed | Days Remaining | Percent Completed
1. Choosing of Topic/Title | 2018-08-19 | 2018-08-19 | 1 | 0 | 1 | 0
2. Brainstorming | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2 | 0 | 2 | 0
3. Creating Use Case Diagram | 2018-08-22 | 2018-08-24 | 3 | 0 | 3 | 0
4. Creating Test Case Diagram | 2018-08-25 | 2018-08-27 | 3 | 0 | 3 | 0
5. Program Development | 2018-08-28 | 2018-09-26 | 30 | 0 | 30 | 0
6. Creating Database System | 2018-09-04 | 2018-09-13 | 10 | 0 | 10 | 0
7. Creating GUI | 2018-09-19 | 2018-09-26 | 8 | 0 | 8 | 0
8. Program GUI, and DBS compilation | 2018-09-27 | 2018-10-01 | 5 | 0 | 5 | 0
9. Software Debugging and Testing | 2018-10-02 | 2018-10-08 | 7 | 0 | 7 | 0